สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ                                                                     หน้า

1.1 บทนำ									1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน						1

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน					2

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน						4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ				5-6

2.1 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ					7-28

.....................................

ส่วนที่ 1

บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม ดังนั้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/ โครงการในการดำเนินการในปีงบประมาณนี้

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 หมวด 5 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548กำหนดให้แผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินการที่ชัดเจน

2. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อแสดงถึงการใช้ แนวทาง การนำแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดำเนินการ

4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง

5. เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน

6. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

8. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมต่อไป

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการ / กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด / อำเภอ แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1		บทนำ

  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2		บัญชีโครงการ / กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดแผนปฏิบัติการข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงาน จึงสามารถไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ผู้บริหารทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่

3. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4 .แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิบัติ

5. ทำให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดำเนินงาน และประเมินผล

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พัฒนาระบบจราจร พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค | 4 1 1 | 5.13 1.3 1.3 | 2,250,000 50,000 14,600 | 30.80 0.68 0.20 | อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 6 | 7.73 | 2,314,600 | 31.68 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน | 15 6 3 5 1 | 19.23 7.70 3.84 6.41 1.3 | 441,000 235,000 35,000 2,757,620 15,000 | 6.04 3.22 0.48 37.74 0.20 | อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 30 | 38.48 | 3,483,620 | 47.68 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต. การสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่าง อปท. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | 5 11 5 3 | 6.41 14.10 6.41 3.84 | 65,000 473,400 220,000 313,000 | 0.89 6.34 3.01 4.27 | อบต. อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 24 | 30.76 | 1,071,400 | 14.51 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง/บำบัด/ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 2 | 2.57 2.57 | 25,000 20,000 | 0.34 0.27 | อบต. อบต. |
| รวม | 4 | 5.14 | 45,000 | 0.61 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9 | 11.54 | 327,000 | 4.48 | อบต. |
| รวม | 9 | 11.54 | 327,000 | 4.48 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของ อปท. การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 3 2 | 3.84 2.57 | 35,000 30,000 | 0.48 0.41 | อบต. อบต. |
| รวม | 5 | 6.41 | 65,000 | 0.89 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 78 | 100 | 7,306,620 | 100 |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. | ก่อสร้างถนน คสล.สายทอนเหรียน-ควนไทรตอก ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า ร.ร.ทอนเหรียน หมู่ที่4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต. เขาไพร ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. กว้าง 4 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 69 ตร.ม ตามแปลนที่ อบต. กำหนด เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ | 1,700,000 190,000 230,000 130,000 | หมู่ 5 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 2 ในเขต อบต. | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | ติดตั้งสัญญาณไฟระบบโซล่าเซล หมู่ที่1 | สี่แยกบ้านลำช้าง จำนวน 2 ชุด | 50,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดซื้อมิเตอร์น้ำ | -ซื้อมิเตอร์ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด | 14,600 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. | จัดแข่งขันกีฬาเด็ก ศพด. ศึกษาดูงานของ อสม. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา รร.บ้านลำช้าง | จัดแข่งขันกีฬาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุที่จัดทำสื่อ -ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ค่าวิทยากร อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำช้าง | 20,000 55,000 10,000 15,000 12,000 | อบต. ม.1–ม.5 โรงเรียนในเขต อบต. อบต.เขาไพร รร.บ้านลำช้าง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ช่วยเหลือการดำรงชีพครอบครัวเด็กยากจน/ผู้ยากไร้ ช่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาไพรคัพ ครั้งที่ 26 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา รรบ้านทอนเหรียน จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่างๆ อุดหนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ โครงการทัศนศึกษาสำหรับ ผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส | ช่วยเหลือเด็กยากจน/ผู้ยากไร้ในตำบล จัดซื้อวัสดุก่อสร้างนำไปช่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เป็นค่ารางวัลและของรางวัล,วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน อุดหนุน ร.ร. บ้านทอนเหรียน จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่างๆ จัดจ้างเพื่อประกอบอาหารว่าง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีประสบการณ์ที่ใหม่ๆ จ่ายเป็นค่ากิจกรรมส่งเสริม พัฒนาชีวิตคุณภาพคนชรา/คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส | 10,000 50,000 140,000 12,000 50,000 12,000 30,000 10,000 | ม.1–ม. 5 ม. 1–ม. 5 ม.1–ม.5 ม.4 ม.1–ม.5 ม.1-ม.5 ม.1-ม.5 ม.1-ม.5 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14. 15. | โครงการพัฒนาเด็กสตรีและครอบครัว โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน | ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการชุมชน | 5,000 10,000 | ม.1–ม.5 ม.1–ม.5 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อุดหนุนสำหรับการบริการด้านสาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอบรมป้องกันโรค ติดต่อและการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา | จ่ายเป็นค่าวัคซีน/อุปกรณ์การแพทย์,ค่าตอบแทนในการฉีดและประชาสัมพันธ์ จ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 15,000 บาท บริหารจัดการระบบการแพทย์ จ่ายในการอบรมให้ความรู้/กิจกรรมบำบัด จ่ายค่าวิทยากร/ค่าเต้นท์/ค่าเครื่องเสียง/และค่าจัดสถานที่ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน | 35,000 75,000 10,000 30,000 15,000 70,000 | ม. 1–ม. 5 ม. 1- ม. 5 ม. 1-ม.5 ม.1–ม.5 ม.1–ม.5 ม.1- ม.5 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.3 แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. | ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์ โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร,ค่าป้ายโครงการและวัสดุ/อุปกรณ์ จ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย,ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ อปพร.และค่าวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | 10,000 20,000 5,000 | อบต. อบต. อบต. | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.5 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัย | - จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและค่าของขวัญ/รางวัล -จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด. 2 ศูนย์ -จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก -จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 2 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ -จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การจัดงาน | 65,000 694,400 1,196,000 787,220 15,000 | อบต. ศพด. 2 ศูนย์ รร.ในพื้นที่ ศพด.และ รร.ในพื้นที่ ศพด. | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

2.6 แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและงานบริการประชาชนที่เกี่ยวข้อง | ทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและงานบริการประชาชนที่เกี่ยวข้อง | 15,000 | หมู่ที่ 1-5 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. | จัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน อบต.สัญจรพบประชาชน จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภา อบต./นายก สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ สร้างจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน | -จัดเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน -ส่วนต่างๆในหน่วยงานลงพื้นที่ให้บริการประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม | 10,000 25,000 10,000 5,000 15,000 | หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 อบต.เขาไพร | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต.

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | เครื่องพ่นหมอกควัน ตู้โชว์สำหรับผ้าบาติก จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโฆษณาและเผยแพร่ | ค่าเครื่องพ่นหมอกควันพร้อมถังเคมีทำด้วย Stainless ค่าจัดซื้อตู้โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมและกระจก กว้างประมาณ 1.5 ม.สูงประมาณ 1.8 ม จ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด -จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมนบอร์ด ฯลฯ -จัดซื้อวัสดุต่างๆที่มีความจำเป็น | 55,000 13,000 125,000 60,000 120,000 10,000 | อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. | สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง,สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต.

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. 8. 9. 10. | ชำระภาษีดีเด่น ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ค่าออกแบบอาคารที่ทำการ อบต. | จัดหาของรางวัล จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ e-laas เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง สำหรับปฏิบัติงาน | 10,000 90,000 10,000 103,400 | อบต. อบต. อบต. อบต. | กองคลัง กองคลัง กองคลัง สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.4 แนวทางการสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่าง อปท.

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. | อุดหนุน อบต. คลองปาง โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ รณรงค์และให้ความรู้ จ่ายเป็นค่าจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนของ อปท. | 25,000 30,000 15,000 20,000 | อบต. คลองปาง อบต. อบต. อบต. | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. | พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.เขาไพร วางผังชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผังเมืองและด้านช่าง พัฒนาบุคลากร ศพด.ทั้งสองศูนย์ | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านความรู้ด้านผังเมืองและด้านช่าง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ ศพด.ทั้งสองศูนย์ | 300,000 5,000 8,000 | อบต. อบต. อบต. | สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้/กิจกรรมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนถึงการขุดลอก | 10,000 15,000 | หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แนวทางการเฝ้าระวัง/บำบัด/ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | ควบคุมและป้องกันไฟป่า โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล | อบรม/ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมไฟป่า จ่ายเป็นค่าอาหารกลาง/ค่าเต็นท์/ค่าวิทยากร | 10,000 10,000 | หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แนวทางการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รร.บ้านทอนเหรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รร.บ้านลำช้าง รดน้ำดำห้วผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จัดงานวันสำคัญของทางราชการและทางศาสนา ประเพณีลอยกระทง อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี | อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระเกียรติ จัดงานวันสำคัญของทางราชการและทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันปิยะมหาราช จัดกิจกรรมวันลอยกระทง อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีเพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10,000 10,000 35,000 180,000 10,000 50,000 10,000 | รร.บ้านทอนเหรียน รร.บ้านลำช้าง อบต. อบต. หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แนวทางการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8. 9. | โครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการหมู่บ้านศีล 5 | ค่าวัสดุอุปกรณ์/วิทยากรและป้ายประชาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน | 15,000 7,000 | ในเขตพื้นที่ อบต. ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

## 6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของ อปท.

6.1 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. | สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุเกษตร ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ฯลฯ สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท. | 20,000 5,000 10,000 | หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

## 6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุขของ อปท.

6.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | แก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไพร โครงสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อจ่ายสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลเขาไพร | 10,000 20,000 | ม.1-ม.5 ม.1–ม.5 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

5

4

6

7

11

12

13

14

7

18

24

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

แผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

อำเภอรัษฎา      จังหวัดตรัง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร/โทรสาร   ๐-๗๕๒๙-๐๘๖๙

www.Khaoprai.go.th

2