## ยุทธ 1- 6
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 ถึง 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม.1,2,5 มีถนนสัญจร | 1.7 กม. | 0 | 0 | 1,632,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายลำช้าง - ควนหนองยาง | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.7 กม. |  |  |  | 2,448,000(อบจ.) |  |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
2 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม.4,5 มีถนนสัญจร | 1.1 กม. | 0 | 0 | 1,056,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายทอนเหรียน-ควนไทรตอก | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.1 กม. |  |  |  | 1,584,000(อบจ.) |  |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
3 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 3 มีถนนสัญจร | 0 | 0 | 4 กม. | 0 | 0 | 1,600,000(อบต.) | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/อบจ.
| สายศาลาหลวงด้วง-หลักเชือก | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4.0 กม. | [5 empty] | 2,400,000(อบจ.) | การคมนาคมที่สะดวก | กชบ.
4 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 5 มีถนนสัญจร | 3.5 กม. | 0 | 0 | 3,360,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| (สายเลียบคลองชลประทาน-บ้านวังยวน) | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3.5 กม. |  |  |  | 5,040,000(อบจ.) |  |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
24
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
5 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม.2,4 มีถนนสัญจร | 0 | 0 | 4.5 กม. | 0 | 0 | 4,320,000(อบต.) | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายสวนปาล์ม-นาหนองเต่า | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4.5 กม. | [5 empty] | 6,480,000(อบจ.) | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
6 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 2 มีถนนสัญจร | 0 | 0 | 2.5กม. | 0 | 0 | 2,400,000(อบต.) | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายต้นม่วง | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.5 กม. | [5 empty] | 3,600,000(อบจ.) | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
7 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 4 มีถนนสัญจร | 0 | 2.2 กม. | 0 | 0 | 2,112,000(อบต.) | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายบ้านวังยวน | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.2 กม. |  |  |  |  | 3,168,000(อบจ.) |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
8 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม.1,3 มีถนนสัญจร | 0 | 0 | 4.5 กม. | 0 | 0 | 4,320,000(อบต.) | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายหน้าเขา | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4.5 กม. | [5 empty] | 6,480,000(อบจ.) | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
9 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 2 มีถนนสัญจร | 1.1 กม. | 0 | 0 | 1,056,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายโหล๊ะท่อม-ควนหนองยาง | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.1 กม. |  |  |  | 1,584,000(อบจ.) |  |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
10 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 2 มีถนนสัญจร | 0 | 0 | 2.5 กม. | 0 | 0 | 2,000,000(อบต.) | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายหนองคมบาง | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.5 กม. | [5 empty] | 3,000,000(อบจ.) | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
11 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม.5 มีถนนสัญจร | 800 ม. | 0 | 0 | 1,920,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายสระน้ำ | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 800 ม. | [6 empty] | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
25
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
12 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม.4 มีถนนสัญจร | 0 | 0 | 500 เมตร | 0 | 0 | 1200000 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายข้างโรงเรียนทอนเหรียน | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร | [5 empty] | โยธา/อบจ. | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
13 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม.1 มีถนนสัญจร | 500 เมตร | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายในบ้าน | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร |  |  |  | โยธา/อบจ. |  |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
14 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 3 มีถนนสัญจร | 0 | 2.5 กม. | 0 | 0 | 2,400,000(อบต.) | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายสระน้ำ (คลองเสี้ยว) ม. 3 | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.5 กม. |  |  |  |  | 3,600,000(อบจ.) |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
15 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. | ประชาชน ม. 1 มีถนนสัญจร | 1 กม. | 0 | 0 | 2,400,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สายควนปละ - ไทรบ่วง | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1 กม. |  |  |  | 3,600,000(อบจ.) |  |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
16 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง | ประชาชน มีถนนสัญจร | 3.5 กม. | 4 กม. | 4 กม. | 70000 | 80000 | 80000 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา
| ม.1 - ม. 5 | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 11.5 กม. |  |  |  | โยธา. | โยธา | โยธา | การคมนาคมที่สะดวก
17 | บุกเบิกถนนสายหน้าเขา- | ประชาชน มีถนนสัญจร ม. 3 | 0 | 0 | 1 กม. | 0 | 0 | 2400000 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา
| หลักเชือด | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1 กม. | [5 empty] | โยธา | การคมนาคมที่สะดวก
26
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
18 | บุกเบิกถนนลูกรังสายเลียบ | ประชาชน มีถนนสัญจร | 900 เมตร | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา
| เหมืองชลประทาน ม.4 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 900 เมตร |  |  |  | โยธา/อบจ. |  |  | การคมนาคมที่สะดวก
(สามแยกบ้านนายแดง หมุนกลับ - คอนกรีตสายกอไผ่)
19 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้าม | สะพานกว้าง 2 เมตร ระยะทาง | 15 เมตร | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา
| คลองส่งน้ำ ม. 4 | 15 เมตร |  |  |  | โยธา |  |  | การคมนาคมที่สะดวก
20 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.สาย | ประชาชนม. 4 มีถนนสัญจร | 900 เมตร | 0 | 0 | 720,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา
| สวนปาล์ม - ถึงเขตตำบล | กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 900 เมตร |  |  |  | 1,080,000(อบจ.) |  |  | การคมนาคมที่สะดวก
21 | ถนนคสล.สายประปา ม. 1 | ประชาชน ม. 1มีถนนสัญจร | 0 | 0 | 200เมตร | 0 | 0 | 320,000(อบต.) | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา
|  | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร | [6 empty] | การคมนาคมที่สะดวก
22 | ก่อสร้างสะพานคสล. สายข้าง | ประชาชน ม. 4 มีสะพานสัญจร | 0 | 0 | 20 เมตร | 0 | 0 | 150000 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา
| รร.บ้านทอนเหรียน - ถนนเลียบ | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 20 เมตร | [5 empty] | โยธา | การคมนาคมที่สะดวก
คลองชลประทาน
23 | ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.สาย | ประชาชน ม. 5 มีถนนสัญจร | 800 เมตร | 0 | 0 | 640,000(อบต.) | 0 | 0 | ประชาชนมีเส้นทาง | โยธา/
| สามแยกควนไทรตอก-ไทรบ่วง | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 800 เมตร |  |  |  | 960,000(อบจ.) |  |  | การคมนาคมที่สะดวก | อบจ.
27
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ติดตั้งไฟกระพริบ/พร้อมป้าย | เพื่อให้ประชาชน/เยาวชนมีความ | 0 | 0 | 5 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 50000 | ประชาชนมีความ | โยธา
| บริเวณหน้ารร.บ้านทอนเหรียน | ปลอดภัยในชีวิต | [5 empty] | อบต. | ปลอดภัยในชีวิต
,รร.บ้านลำช้างและเขตชุมชน
2 | ติดตั้งเครื่องหมายจราจร | เพื่อให้ประชาชน/เยาวชนมีความ | 0 | 0 | 5 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 50000 | ประชาชนมีความ | โยธา
|  | ปลอดภัยในชีวิต | [5 empty] | อบต. | ปลอดภัยในชีวิต
28
1.3 แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | ม.1,ม.5 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| (ม.1ลำช้าง - ควนนุก, ม. 5) | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  |  |  | อบต. |  |  | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
2 | ขุดลอกฝายน้ำล้น(วัดคลอง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 100000 | 0 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| เขาจันทร์) | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  |  |  |  | อบต. |  | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
3 | ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 500000 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| (คลองเขาจันทร์,คลองลำช้าง) | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | [5 empty] | อบต. | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
4 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 2,ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | ม.2 | ม. 5 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
|  | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  |  |  | อบต. | อบต. |  | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
5 | ต่อเติม/ขยายเขตประปาตัวใหม่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | ม. 1 | ม.3 | 0 | 100000 | 100000 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| จาก ม. 1 ไป ม. 3 | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
6 | ทำท่อบล๊อกสายหลักเชือด | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 100000 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| คลองที่ 2 | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | [5 empty] | อบต. | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
29
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
7 | ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำห้วยงู | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 100000 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
|  | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | [5 empty] | อบต. | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
8 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมติดตั้ง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 100000 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| ประตูน้ำ (ม. 4) | เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | [5 empty] | อบต. | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
9 | ปรับปรุงคุณภาพน้ำ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | 0 | 5 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 50000 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| (ม. 1 - ม. 5) | เพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด | [5 empty] | อบต. | ไว้ใช้ที่สะอาด
10 | ขยายเขตท่อส่งน้ำระบบประปา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ | 0 | 0 | 5 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 100000 | ประชาชนมีน้ำประปา | โยธา
| (ม. 1 - ม. 5) | เพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด | [5 empty] | อบต. | ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค
30
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคม
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
31
1.5 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ขยายเขตบริการไฟฟ้าตกค้าง | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | 5 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | โยธา
| (ม. 1 - ม. 5) | กันทั่วถึง |  |  |  | อบต. |  |  | กันอย่างทั่วถึง
2 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | 5 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | โยธา
| (ม. 1 - ม.5) | กันทั่วถึง |  |  |  | อบต. |  |  | กันอย่างทั่วถึง
32
1.6 แนวทางการพัฒนาการดำเนินการสำรวจที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
33
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการสวัสดิการสังคม | ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ | 149 คน | 149 คน | 149 คน | 894000 | 894000 | 894000 | ผู้สูงอายุ 149 รายได้รับ | สนง.ปลัด
|  | จำนวน 149 ราย |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | สวัสดิการอย่างทั่วถึง
2 | โครงการสวัสดิการสังคม | ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ | 29 คน | 29 คน | 29 คน | 174000 | 174000 | 174000 | ผู้พิการ 29 ราย ได้รับ | สนง.ปลัด
|  | จำนวน 29 ราย |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | สวัสดิการอย่างทั่วถึง
3 | โครงการสวัสดิการสังคม | ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ติดเชื้อ | 2 คน | 2 คน | 2 คน | 12000 | 12000 | 12000 | ผู้ติดเชื้อเอดส์ 2 รายได้ | สนง.ปลัด
|  | เอดส์ จำนวน 2 ราย |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | รับสวัสดิการอย่างทั่งถึง
4 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ | โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 40000 | 40000 | 40000 | ชมรมผู้สูงอายุมีความ | สนง.ปลัด
|  | สถานที่ของชมรมผู้สูงอายุ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | เข้มแข็งขึ้น
5 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ | โครงการอาหารว่างของชมรมผู้ | 12 ครั้ง | 12 ครั้ง | 12 ครั้ง | 12000 | 12000 | 12000 | ชมรมผู้สูงอายุมีความ | สนง.ปลัด
|  | สูงอายุ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | เข้มแข็งขึ้น
6 | อุดหนุนชมรมออกกำลังกาย | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็ง | 0 | 5 กลุ่ม | 5 กลุ่ม | 0 | 25000 | 25000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ | สนง.ปลัด
| (แอโรบิค) ประจำตำบล | แรง |  |  |  |  | อบต. | อบต. | แข็งแรง
34
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
7 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม | เพื่อให้กลุ่มสตรีมีกิจกรรมร่วม | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 5000 | 5000 | 5000 | กลุ่มสตรีมีกิจกรรมที่ | สนง.ปลัด
| กองทุนพัฒนาสตรี(12 สิงหา) | ในการพัฒนาตนเองและสังคม |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | เป็นประโยชน์ต่อสังคม
8 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 150000 | 150000 | 150000 | ประชาชนมีความรัก | สนง.ปลัด
| เสพติดเขาไพรคัพ | รักสามัคคีและสุขภาพที่แข็งแรง |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | สามัคคีและสุขภาพที่
แข็งแรง
9 | โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อง | เพื่อให้เด็กและเยาวชนแต่ละ | 0 | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 0 | 50000 | 50000 | เด็กและเยาวชนมี | สนง.ปลัด
| เด็กเล่นกลางแจ้งประจำหมู่บ้าน | หมู่บ้านมีอุปกรณ์เครื่องเล่น |  |  |  |  | อบต. | อบต. | อุปกรณ์เครื่องเล่น
10 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา | เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้เล่น | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 50000 | 50000 | 50000 | ประชาชนในตำบลได้ | สนง.ปลัด
| ประจำหมู่บ้าน | กีฬาต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | เล่นกีฬาต่างๆ
11 | โครงการสนับสนุนชมรมกีฬา | เพื่อให้ชมรมกีฬาตำบลมีกิจกรรม | 0 | 1 ชมรม | 1 ชมรม | 0 | 20000 | 20000 | ประชาชนในตำบลได้ | สนง.ปลัด
| ตำบล | กีฬาต่างๆที่จะให้ประชาชนมี |  |  |  |  | อบต. | อบต. | เล่นกีฬาต่างๆ
ส่วนร่วม
12 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีลานกีฬาที่ใช้ | 0 | 5 แห่ง | 5 แห่ง | 0 | 100000 | 100000 | ประชาชนในตำบลได้ | สนง.ปลัด
|  | สำหรับการออกกำลังกาย |  |  |  |  | อบต. | อบต. | เล่นกีฬาต่างๆ
13 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา | เพื่อเสริมสร้างสามัคคีระหว่าง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนในตำบลได้ | สนง.ปลัด
| เสพติดรัษฎาเกมส์ | ตำบล |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | เล่นกีฬาต่างๆ | 35
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
14 | โครงการจัดส่งนักกีฬาแข่งขัน | เพื่อให้ประชาชนที่มีความสามารถ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนในตำบลมี | สนง.ปลัด
| ระดับอำเภอ,จังหวัด | ทางด้านกีฬามีโอกาสเข้าร่วมการ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | สุขภาพที่แข็งแรง
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
15 | โครงการถวายพระพร 5 ธันวา | เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 150000 | 150000 | 150000 | ประชาชนมีความจงรัก | สนง.ปลัด
| มหาราชต้านยาเสพติด | จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ภักดีต่อพระมหากษัตริย์
16 | ก่อสร้างศาลาริมทาง ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอด | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 100000 | ประชาชนมีความปลอด | โยธา
|  | ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | [5 empty] | อบต. | ภัยในชีวิต
17 | โครงการสนับสนุนกาชาด | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกาชาด | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 10000 | 10000 | 10000 | ส่งเสริมกิจกรรมของ | สนง.ปลัด
| จังหวัดตรัง |  |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | กาชาด
36
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อส่งเสริมป้องกันอนามัยของ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 35000 | 35000 | 35000 | ประชาชนมีสุขภาพ | สนง.ปลัด
|  | ประชาชน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | อนามัยที่ดี
2 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือด | เพื่อส่งเสริมป้องกันอนามัยของ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 15000 | 15000 | 15000 | ประชาชนมีสุขภาพ | สนง.ปลัด
| ออก | ประชาชน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | อนามัยที่ดี
3 | โครงการควบคุมโรคติดต่อ | เพื่อส่งเสริมป้องกันอนามัยของ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 20000 | 20000 | 20000 | ประชาชนมีสุขภาพ | สนง.ปลัด
|  | ประชาชน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | อนามัยที่ดี
4 | โครงการรณรงค์ฝึกอบรมเยาว | เพื่อส่งเสริมเยาวชนในตำบลให้ | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 20000 | 20000 | เยาวชนมีสุขภาพ | สนง.ปลัด
| ชนต้านภัยยาเสพติด | ห่างไกลยาเสพติด |  |  |  |  | อบต. | อบต. | อนามัยที่ดี
5 | โครงการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูง | เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 45000 | 45000 | 45000 | ผู้สูงอายุในตำบลมีสุข | สนง.ปลัด
| อายุ | สูงอายุ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ภาพที่แข็งแรง
6 | โครงการอุดหนุนชมรมอสม | สนับสนุนการศึกษาดูงานของ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | อสม.ประจำตำบลมีทัศน | สนง.ปลัด
|  | อสม. |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | คติที่กว้างไกล
7 | โครงการสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 50000 | 50000 | 50000 | สาธารณสุขมูลฐาน | สนง.ปลัด
|  | สุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้าน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | หมู่บ้านมีความแข็งแรง | 37
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
8 | โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และเข้าใจ | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 10000 | 10000 | เยาวชนและประชาชน | สนง.ปลัด
| ครูวิทยากร อาสาสมัครเป็นแกน | ในการป้องกันและรักษาผู้ติดยา |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ห่างไกลจากยาเสพติด
| นำต้านยาเสพติด | เสพติด
9 | ก่อสร้างสวนสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุข | ม.4 | ม.2 | ม.1 | 200000 | 200000 | 200000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ | โยธา
| (ณ สนาม ศพด. ม. 1,ม.2,ม.4) | ภาพร่างกายที่แข็งแรง |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | แข็งแรง
10 | ก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.1 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุข | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 100000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ | โยธา
| (สนาม ศพด. ม.1) | ภาพที่แข็งแรง | [5 empty] | อบต. | แข็งแรง
11 | ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุข | ม.1,ม.5 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ประชาชนมีสุขภาพที่ | โยธา
| ม. 2,ม.5 | ภาพที่แข็งแรง |  |  |  | อบต. |  |  | แข็งแรง
12 | ก่อสร้างลานกีฬา/อาคารเอนก | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุข | 1 แห่ง | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ประชาชนมีสุขภาพที่ | โยธา
| ประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า | ภาพที่แข็งแรง |  |  |  | อบต. |  |  | แข็งแรง
สาธารณะ(สายสระน้ำ) ม. 3
13 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม. 3 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุข | 0 | 0 | 3 เครื่อง | 0 | 0 | 100000 | ประชาชนมีสุขภาพที่ | สนง.ปลัด
| (เครื่อง FITNESS) | ภาพที่แข็งแรง | [5 empty] | อบต. | แข็งแรง
38
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
14 | ซ่อมแซมลานกีฬา รร.บ้าน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุข | 1 แห่ง | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ประชาชนมีสุขภาพที่ | โยธา
| ทอนเหรียน | ภาพที่แข็งแรง |  |  |  | อบต. |  |  | แข็งแรง
39
2.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติ | เพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัย | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 10000 | 10000 | ประชาชนมีความปลอด | สนง.ปลัด
| เหตุทางถนน | ของประชาชนในช่วงเทศกาล |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ภัยมากขึ้น
2 | โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วม | เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิต | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 20000 | 20000 | ประชาชนมีความปลอด | สนง.ปลัด
| เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย | และทรัพย์สินของประชาชน |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ภัยมากขึ้น
3 | โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมาย | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนความรู้ | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 20000 | 20000 | ประชาชนมีความปลอด | สนง.ปลัด
| และวินัยจราจร | ด้านกฎระเบียบการจราจร |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ภัยมากขึ้น
40
2.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ | 33 คน | 33 คน | 33 คน | 270000 | 270000 | 270000 | บุคลากรมีความสามารถ | สนง.ปลัด
| ข้อกฎหมาย การปฏิบัติงานแก่ | ความเข้าใจในการทำงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ในการทำงานให้เกิด
| ผู้บริหาร, สอบต. ,พนง.,ลูกจ้าง | [7 empty] | ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดจนพนักงานจ้าง
2 | สนับสนุนทุนการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ | 7 คน | 7 คน | 7 คน | 250000 | 250000 | 250000 | บุคลากรมีความสามารถ | สนง.ปลัด
|  | ในระดับที่สูงขึ้น(ป.ตรี,ป.โท) |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ในการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3 | โครงการอุดหนุนโยธาธิการและ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร | 0 | 2 คน | 2 คน | 0 | 50000 | 50000 | บุคลากรมีความสามารถ | โยธา
| ผังเมืองจังหวัด | มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ในการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4 | โครงการทัศนศึกษาดูงานของ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100000 | 100000 | 100000 | บุคลากรมีความสามารถ | สนง.ปลัด
| พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้าง | มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ในการทำงานให้เกิด
| พนง.จ้าง,ผู้บริหาร,สอบต. | [7 empty] | ประสิทธิภาพมากขึ้น
5 | โครงการคัดเลือกพนักงานส่วน | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 10000 | 10000 | บุคลากรมีความสามารถ | สนง.ปลัด
| ตำบลดีเด่น | มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ในการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6 | สนับสนุนทุนการศึกษาสาธารณ | เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่สนใจศึกษา | 2 คน | 2 คน | 2 คน | 200000 | 200000 | 200000 | เยาวชนมีความรู้ด้านสา | สนง.ปลัด
| สุข จำนวน 2 ทุน | ต่อด้านสาธารณสุข |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ธารณสุข | 41
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการอาหารกลางวันและ | เพื่อให้เด็กเล็กในเขตพื้นที่มีสุข | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 250000 | 250000 | 250000 | เด็กเล็กในพิ้นที่มีสุข | สนง.ปลัด
| อาหารเสริมนมศพด.ในพื้นที่ | ภาพอนามัยที่ดี |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ภาพอนามัยที่ดี
2 | โครงการอุดหนุนอาหารกลาง | เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 658000 | 658000 | 658000 | เด็กนักเรียนในพื้นที่ | สนง.ปลัด
| วันและอาหารเสริมนมโรงเรียน | เขตพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
3 | โครงการช่วยเหลือการดำรงชีพ | เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา | 10 คน | 10 คน | 10 คน | 10000 | 10000 | 10000 | เด็กที่ยากจนมีโอกาส | สนง.ปลัด
| ของเด็กยากจน | ให้กับเด็กที่ยากจน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ทางการศึกษามากขึ้น
4 | โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน | เพื่อให้เยาวชนในตำบลรู้จักใช้ | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 50000 | 50000 | เยาวชนในตำบลรู้จักใช้ | สนง.ปลัด
|  | เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ |  |  |  |  | อบต. | อบต. | เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
5 | โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 20000 | 20000 | ประชาชนในตำบลมี | สนง.ปลัด
| ชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ตลอด | ตำบลมีความรู้เพิ่มขึ้น |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ความรู้เพิ่มขึ้น
ชีวิต
6 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมร่วม | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 50000 | 50000 | 50000 | เด็กมีโอกาสเข้าร่วมใน | สนง.ปลัด
|  | กันรู้รักสามัคคี |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | กิจกรรมต่างๆมากขึ้น
42
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
7 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา | เพื่อจัดซื้อแบบเรียนสื่อการเรียน | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 30000 | 30000 | 30000 | เด็กศพด.มีสื่อการเรียน | สนง.ปลัด
| แก่ศพด.ในพื้นที่ | การสอนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | การสอนที่สมบูรณ์
สำหรับศพด.
8 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนัก | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำ | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 30000 | 30000 | 30000 | ศพด.มีเครื่องเครื่องใช้ | สนง.ปลัด
| งานเครื่องมือเครื่องใช้แก่ศพด. | เป็นต่อการเรียนการสอนของเด็ก |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | เพื่อใช้พัฒนาการสอน
9 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | เด็กนักเรียนมีสุขภาพ | สนง.ปลัด
| ในเขตพื้นที่ | ที่แข็งแรงและรู้จักสามัคคี |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ที่แข็งแรง
10 | โครงการส่งเสริมรายได้แก่ | เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการ | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 10000 | 10000 | นักเรียนมีโอกาสเรียน | สนง.ปลัด
| นักเรียน | เรียนรู้การทำงานช่วงปิดเทอม |  |  |  |  | อบต. | อบต. | รู้การทำงาน
11 | โครงการสนับสนุนการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 100000 | 100000 | 100000 | เยาวชนมีความรู้เพิ่ม | สนง.ปลัด
| แหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ | และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ขึ้น
12 | สนับสนุนเครื่องดนตรีให้แก่ | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักใน | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 2 แห่ง | 60000 | 60000 | 60000 | เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง | สนง.ปลัด
| เยาวชนในพื้นที่(วงดุริยางค์) | การอนุรักษ์ดนตรี |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ให้ประโยชน์
43
2.6 แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ก่อสร้างที่อ่านหนังสือ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 30000 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล | โยธา
| พิมพ์ประจำ ม. 1 | ข้อมูลข่าวสาร | [5 empty] | อบต. | ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2 | ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย/ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ | 0 | 5 แห่ง | 5 แห่ง | 0 | 100000 | 100000 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล | โยธา
| เสียงตามสาย(ม. 1- ม. 5) | ข้อมูลข่าวสาร |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
3 | ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ | 5 แห่ง | 5 แห่ง | 5 แห่ง | 50000 | 50000 | 50000 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล | โยธา
| /หอกระจายข่าว | ข้อมูลข่าวสาร |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
4 | ขยายเขตหอกระจายข่าว | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ | 0 | 0 | 2 จุด | 0 | 0 | 10000 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล | โยธา
| ม.1 | ข้อมูลข่าวสาร | [5 empty] | อบต. | ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
5 | โครงการจัดทำปฏิทิน | เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนได้รับทราบ | สนง.ปลัด
|  | อบต. |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ถึงกิจกรรมต่างๆ
6 | โครงการจัดทำวารสาร | เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของอบต.และ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนได้รับทราบ | สนง.ปลัด
|  | รายงานผลการทำงานในแต่ละปี |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ถึงข้อมูลต่างๆของอบต.
7 | จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน | เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าว | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 300000 | 300000 | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล | สนง.ปลัด
|  | สารให้แก่ประชาชน |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | 44
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
8 | จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความ | เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 10000 | 10000 | 10000 | ประชาชนได้รับทราบ | คลัง
| รู้เกี่ยวกับการชำระภาษี | ชำระภาษีต่างๆให้แก่ประชาชน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
|  | ได้รับทราบ | [6 empty] | ชำระภาษีที่ถูกต้อง
9 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงป้ายประชา | เพื่อเผยแพร่ความรู้และติดประกาศ | 0 | 0 | 5 แห่ง | 0 | 0 | 100000 | ประชานได้รับทราบ | โยธา
| สัมพันธ์ หมู่บ้าน | ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆให้ | [5 empty] | อบต. | ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ประชาชนได้รับทราบ
45
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนเข้ารับบริการ | สนง.ปลัด
|  | ประชาชนในการมาใช้บริการ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | จากหน่วยงานอื่นๆ
2 | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 5000 | 5000 | 5000 | ประชาชนมีส่วนร่วมใน | สนง.ปลัด
| หมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผน | ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | การพัฒนาตำบล
3 | โครงการการมีส่วนร่วมของ | จัดทำประชาพิจารณ์ และส่งเสริม | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 5000 | 5000 | 5000 | ประชาชนมีความเข้าใจ | สนง.ปลัด
| ประชาชน | ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | การพัฒนาตำบล
4 | โครงการจัดประชุมบูรณาการ | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนมีส่วนร่วมใน | สนง.ปลัด
| ระหว่างท้องที่-ท้องถิ่น(สัญจร) | ประชาชนในการพัฒนาตำบล |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | การพัฒนาตำบล
5 | สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ | 0 | 0 | 5 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 25000 | ประชาชนเข้าใจถึง | สนง.ปลัด
|  | รู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งในแต่ | [5 empty] | อบต. | การระบบเลือกตั้ง
ละครั้ง
6 | จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา/ | เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา/ | 0 | 0 | 1 ครั้ง | 0 | 0 | 250000 | การเลือกตั้งเป็นไปด้วย | สนง.ปลัด
| ผู้บริหาร | ผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างและ | [5 empty] | อบต. | ความเรียบร้อย
กรณีครบวาระ
46
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
7 | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ | เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 15000 | 15000 | 15000 | เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง | สนง.ปลัด
| จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับ | จัดซื้อจัดจ้างในระดับอำเภอ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ของอบต.เป็นไปด้วย
| อำเภอ | [7 empty] | ความโปร่งใส
47
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการฝึกอบรม อปพร. | เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและบรร | 0 | 50 คน | 50 คน | 0 | 30000 | 30000 | อบต.มีอปพร.ที่จะช่วย | สนง.ปลัด
|  | เทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน |  |  |  |  | อบต. | อบต. | งานป้องกันและบรรเทา
2 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีม | เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ | 0 | 50 คน | 50 คน | 0 | 50000 | 50000 | ประชาชนมีความปลอด | สนง.ปลัด
| กู้ภัย | ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ภัยในชีวิตมากขึ้น
3 | โครงการฝึกอบรมทบทวน | เพื่อฝึกอบรมอปพร.ให้มีความ | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 30000 | 30000 | อปพร.มีความพร้อมที่จะ | สนง.ปลัด
| อปพร. | พร้อมอยู่ตลอดเวลา |  |  |  |  | อบต. | อบต. | คอยช่วยเหลือประชาชน
4 | ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ | เพื่อให้อปพร.มีศูนย์ไว้ปฏิบัติ | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 100000 | 100000 | อปพร.มีศูนย์ประจำไว้ | โยธา
| อปพร.ประจำตำบล | หน้าที่ |  |  |  |  | อบต. | อบต. | เพื่อปฏิบัติ
5 | จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย | เพื่อให้การทำงานของอปพร.เป็น | 0 | 20 ชุด | 20 ชุด | 0 | 200000 | 200000 | อปพร.สามารถช่วย | สนง.ปลัด
|  | ไปด้วยความรวดเร็ว |  |  |  |  | อบต. | อบต. | เหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อน
48
3.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ปรับปรุง/ต่อเติมที่ทำการ อบต. | เพื่อให้การมีสถานที่ทำงานที่ | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 200000 | 200000 | มีสถานที่เพียงพอไว้ | โยธา
|  | สะดวกรวดเร็วขึ้น |  |  |  |  | อบต. | อบต. | รองรับการทำงาน
2 | ก่อสร้างรั้ว,ประตูทางเข้า-ออก | เพื่อป้องกันทรัพย์สินของอบต. | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 200000 | 200000 | มีความปลอดภัยใน | โยธา
| ที่ทำการ อบต. | และการเข้าออกของบุคคลภายนอก |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ทรัพย์สินของอบต.
3 | ปรับปรุง/ต่อเติมศพด.ในพื้นที่ | ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารรั้ว ของ | 1 แห่ง | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | เด็กมีสถานที่เรียนที่ | โยธา
|  | ศพด.(ศูนย์ฯลำช้าง) |  |  |  | อบต. |  |  | มั่นคง
4 | รังวัดสำรวจแนวเขตที่สาธารณะ | เพื่อป้องกันแนวเขตที่ | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 100000 | 100000 | สามารถป้องกันและ | สนง.ปลัด
|  | ที่สาธารณะ |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ป้องกันการบุกรุก
5 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียง | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 30000 | 30000 | 30000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | 3 ส่วน
| เผยแพร่ | พอในการปฏิบัติงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
6 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียง | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 10000 | 10000 | 10000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | 3 ส่วน
|  | พอในการปฏิบัติงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
7 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียง | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 50000 | 50000 | 50000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | 3 ส่วน
|  | พอในการปฏิบัติงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน | 49
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
8 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียง | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 75000 | 75000 | 75000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | 3 ส่วน
|  | พอในการปฏิบัติงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
9 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียง | 1 ส่วน | 1 ส่วน | 1 ส่วน | 18000 | 18000 | 18000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | สนง.ปลัด
|  | พอในการปฏิบัติงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
10 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | รถยนต์/ | รถยนต์/ | รถยนต์/ | 160000 | 160000 | 160000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | สนง.ปลัด
|  | ทำงาน | จยย. | จยย. | จยย. | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
11 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | รถยนต์/ | รถยนต์/ | รถยนต์/ | 28000 | 28000 | 28000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | สนง.ปลัด
| ขนส่ง | ทำงาน | จยย. | จยย. | จยย. | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
12 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | ปลัด/ | ปลัด/ | ปลัด/ | 35000 | 35000 | 35000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | ปลัด/
|  | ทำงาน | โยธา | โยธา | โยธา | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน | โยธา
13 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | ปลัด | ปลัด | ปลัด | 10000 | 10000 | 10000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | สนง.ปลัด
|  | ทำงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
14 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | ปลัด | ปลัด | ปลัด | 5000 | 5000 | 5000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | สนง.ปลัด
|  | ทำงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
50
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
15 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 3 ส่วน | 60000 | 60000 | 60000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | 3 ส่วน
|  | ทำงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
16 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่อาศัย | 2 แห่ง/ | 2 แห่ง/ | 2 แห่ง/ | 190000 | 190000 | 190000 | ประชาชนมีที่อยู่อาศัย | โยธา
|  | เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน | โยธา | โยธา | โยธา | อบต. | อบต. | อบต.
17 | จัดซื้อวัสดุสำรวจ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | โยธา | โยธา | โยธา | 5000 | 5000 | 5000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | โยธา
|  | ทำงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
18 | จัดซื้อวัสดุสารเคมีระบบประปา | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | โยธา | โยธา | โยธา | 30000 | 30000 | 30000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | โยธา
| /มิเตอร์น้ำประปา | ทำงาน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
19 | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ | 0 | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 0 | 5000 | 5000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | สนง.ปลัด
|  | ทำงาน |  |  |  |  | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
20 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร | เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่เพียงพอ | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 50000 | 50000 | 50000 | อบต.มีเครื่องมือเครื่อง | โยธา
| เอนกประสงค์ หมู่บ้าน | สำหรับการประชุมหมู่บ้าน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ใช้ในการปฏิบัติงาน
21 | การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ | เพื่อให้อบต.มีข้อมูล จปฐ.เพื่อนำ | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 15000 | 15000 | 15000 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | สนง.ปลัด
| กชช 2 ค. และข้อมูลอื่นๆ | มาวางแผนพัฒนาต่อไป |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ในการทำงาน
51
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
22 | จ้างเหมาทำความสะอาดสำนัก | เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 65000 | 65000 | 65000 | สำนักงานมีความสะ | สนง.ปลัด
| งาน | เรียบร้อย |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | อาดเรียบร้อย
23 | ก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาคารที่แข็งแรง | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 50000 | ผู้สูงอายุร่วมกันทำ | โยธา
|  | เพื่อทำกิจกรรมต่างๆของชมรม | [5 empty] | อบต. | กิจกรรมของชมรม
24 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารชมรม | เพื่อส่งเสริมให้อสม.มีสถานที่ | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 50000 | อสม.ร่วมกันทำ | โยธา
| อสม. | ทำกิจกรรมต่างๆ | [5 empty] | อบต. | กิจกรรมของชมรม
52
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการค่ายเยาวชน | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้ารับ | 0 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 0 | 20000 | 20000 | เยาวชนมีจิตสำนึกใน | สนง.ปลัด
|  | อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | อบต. | อบต. | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2 | โครงการดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ | 0 | 1,000 ต้น | 1,000 ต้น | 0 | 20000 | 20000 | ประชาชนมีจิตสำนึกใน | สนง.ปลัด
| ไม้ | รักหวงแหนในธรรมชาติ |  |  |  |  | อบต. | อบต. | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 | โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ | 0 | 200 ต้น | 0 | 0 | 2000 | 0 | ประชาชนมีจิตสำนึกใน | สนง.ปลัด
| ม. 1 -ม. 5 | รักหวงแหนในธรรมชาติ |  |  |  |  | อบต. |  | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
53
4.2 แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกผลกระทบการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้าน | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน | 0 | 0 | 50 คน | 0 | 0 | 20000 | ประชาชนมีความหวง | สนง.ปลัด
| การปล่อยน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล | การอนุรักษ์แหล่งน้ำธรมมชาติ | [5 empty] | อบต. | แหนในธรรมชาติ
ลงสู่แหล่งน้ำ
54
4.3 แนวทางการพัฒนาและบำบัดขยะ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการถางหญ้าข้างถนน | เพื่อบำรุงรักษาทางเท้าของถนน | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 20000 | 20000 | 20000 | ถนนมีความสะอาด | สนง.ปลัด
|  | ให้มีความเรียบร้อย |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | เรียบร้อย
2 | ก่อสร้างเตาเผาขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีที่เผาขยะที่ถูก | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 50000 | 50000 | ประชาชนมีที่เผาขยะที่ | โยธา
| (รร.และวัด) | ลักษณะ |  |  |  |  | อบต. | อบต. | เป็นระเบียบ
55
4.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ปรับภูมิทัศน์แปลงหญ้าทุ่ง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พัก | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 1500000 | 0 | ประชาชนในตำบลมี | กกท
| ตรอกยิ่ว | ผ่อนหย่อนใจ |  |  |  |  | กกท. |  | สถานที่ท่องเที่ยว
2 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำห้วย | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พัก | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 1500000 | 0 | ประชาชนในตำบลมี | กกท
| ยาง | ผ่อนหย่อนใจ |  |  |  |  | กกท. |  | สถานที่ท่องเที่ยว
3 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พัก | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 1500000 | 0 | ประชาชนในตำบลมี | กกท
| ลอด | ผ่อนหย่อนใจ |  |  |  |  | กกท. |  | สถานที่ท่องเที่ยว
56
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา | เพื่อให้ประชาชนประกอบกิจ | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 30000 | 30000 | 30000 | ประชาชนประกอบกิจ | สนง.ปลัด
| (งานลอยกระทง) | กรรมทางศาสนาในวันสำคัญ |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | กรรมทางศาสนา
2 | โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรักใน | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30000 | 30000 | 30000 | นักเรียนมีความสำนึก | สนง.ปลัด
| จริยธรรมแก่นักเรียนในพื้นที่ | ศาสนา |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ในศาสนา
3 | โครงการงานประเพณีรดน้ำผู้ | เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 28000 | 28000 | 28000 | ประชาชนมีความรักใน | สนง.ปลัด
| สูงอายุในวันสงกรานต์ |  |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | สถาบันครอบครัว
4 | สนับสนุนสภาวัฒนธรรมประ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒน | 1 กลุ่ม | 1 กลุ่ม | 1 กลุ่ม | 5000 | 5000 | 5000 | ประชาชนเข้าร่วมใน | สนง.ปลัด
| จำตำบล | ธรรมประจำตำบล |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | กิจกรรมต่างๆ
5 | ปรับปรุง/ต่อเติมเมรุวัดประจำ | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เผาศพ | 0 | 1 แห่ง | 1 แห่ง | 0 | 100000 | 100000 | ประชาชนประกอบกิจ | โยธา
| ตำบล(วัดทอนเหรียน) | ที่ปลอดภัยและสะดวก |  |  |  |  | อบต. | อบต. | กรรมทางศาสนา
6 | สนับสนุนชมรมอนุรักษ์ดนตรี | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจ | 0 | 0 | 1 ชมรม | 0 | 0 | 10000 | ประชาชนมีความรักใน | สนง.ปลัด
| พื้นบ้าน(กลองยาว ม.1) | ร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน | [5 empty] | อบต. | ในศิลปะพื้นบ้าน
7 | โครงการอบรมเยาวชนศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์ | 10 คน | 10 คน | 10 คน | 5000 | 5000 | 5000 | เยาวชนสามารถประกอบ | สนง.ปลัด
| ด้านศาสนพิธี | กิจกรรมทางศาสนา |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | กิจกรรมทางศาสนา | 57
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | สนับสนุนกลุ่มอาชีพ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 50000 | 50000 | 50000 | ประชาชนในตำบล | สนง.ปลัด
|  | อาชีพเสริม |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | มีอาชีพรายได้เพิ่มขึ้น
2 | ก่อสร้างอาคารเก็บยางแผ่นดิบ | เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 200000 | 0 | เกษตรกรสามารถเพิ่ม | สนง.ปลัด
|  | เก็บผลผลิตของหมู่บ้าน |  |  |  |  | อบต. |  | ผลผลิตได้จำนวนมาก
3 | สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโน | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 5000 | 5000 | 5000 | ประชาชนมีความรู้ใน | สนง.ปลัด
| โลยีการเกษตรประจำตำบล | อาชีพเสริม |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง
4 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน/ผู้มีรายได้ | 0 | 0 | 50 คน | 0 | 0 | 20000 | เยาวชน/ผู้มีรายได้น้อย | สนง.ปลัด
| เยาวชน/ผู้ที่มีรายได้น้อย | น้อยรู้จักใช้เวลาว่าง | [5 empty] | อบต. | มีวิชาชีพติดตัวเพื่อนำ
ไปประกอบอาชีพ
5 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวม | 0 | 0 | 1 แห่ง | 0 | 0 | 20000 | เยาวชน/ผู้มีรายได้น้อย | สนง.ปลัด
| ส่งเสริมอาชีพ ม. 4 | กลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม | [5 empty] | อบต. | มีวิชาชีพติดตัวเพื่อนำ
ไปประกอบอาชีพ
58
6.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพท์ที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  |  | 2553 | 2554 | 2555 | จะได้รับ | ที่รับผิดชอบ
|  |  | 2553 | 2554 | 2555 | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการ ONE STOP | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | ประชาชนได้รับความ | สนง.ปลัด
| SERVIVC | ประชาชน |  |  |  | อบต. | อบต. | อบต. | สะดวกในการชำระ
สินค้าต่างๆ
59